## descrição e releases
Âmbito
Descreva de forma sucinta as principais características do projecto, incluindo a necessidade que está na sua origem
Grupo
Turma | 2DC
Prof | VMP
Código | DC1
Numero | Nome dos membros do grupo
1100859 | André Filipe Carvalho da Silva
1110333 | Tiago José Leal Pacheco
1111168 | João Pedro Madureira Ançã Valentim Carreira
Plano de Sprints
Codigo | Inicio | Fim | nº de dias | carga disponível estimada (dias) | Estado | Observações
1 | 2013-05-27 | 2013-05-31 | 5 | 15 | Realizado
2 | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5 | 15 | A decorrer
3 | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 4 | 12 | Previsto | Feriado: 10/06/2013
4
5
6
7
8
9
Previsto
A decorrer
Realizado
Note on F31: Luis Melo: = nº de dias * nº de elementos da equipa de projecto. Só dias uteis de trabalho (não dias de calendário)

## Prod Backlog
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Dimensão (dias) | Prioridade | Estado | % | Observações
3 | Story01 | Eu, utilizador, quero fazer a importação de dados para a base de dados | 1 | Removida | Eliminada
5 | Story02 | Eu, utilizador, quero fazer a exportação de dados para a base de dados | 1 | Imprescindivel | Done | 100
6 | Story03 | Eu, utilizador, quero que no menu da aplicação exista uma opção facilmente visivel para exportação/importação para base de dados | 1 | Removida | Eliminada
7 | Story04 | Eu, equipa de desenvolvimento, quero que quando selecciono a opção de importação/exportação de dados exista a possibilidade deter um ficheiro exemplo de como os dados estão estruturados. | 1 | Desejável | Previsto
8 | Story05 | Eu, utilizador, pretendo usufruir de novas funcionalidades numa nova linguagem de fórmulas | 2 | Imprescindivel | Done | 100
4 | Story06 | Eu, utilizador, pretendo que a nova linguagem de formulas implemente pelo menos as mesmas funcionalidades da linguagem atual | 1 | Imprescindivel | Done | 100
1 | Story07 | Eu, utilizador, quero partilhar uma area definida por mim, a outra aplicação | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | Developer esteve a semana doente logo não conseguiu seguir o planeamento
2 | Story08 | Eu, utilizador, quero definir a quem partilho a informação | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | Developer esteve a semana doente logo não conseguiu seguir o planeamento
9 | Story09 | Eu, utilizador, pretendo importar o conteúdo de uma tabela de um base de dados para a folha de cálculo do CleanSheets | 3 | Imprescindivel |  | 40 | O má arquiectura da user story 02, e da dependência da presente story para a referida, obrigou à implementação, por completo, da story5, o que impossibilitou completar este requisito. No entanto, a sua análise está completa e a documentação disponível, bem como alguns métodos da story 5 que serão re-aproveitados neste requisito
10 | Story10 | Eu, utilizador, pretendo que a opção de exportação me permita escolher entre as possibilidades de acrescentar ou actualizador os novos dados | 2 | Imprescindivel |  | 40 | O má arquiectura da user story 02, e da dependência da presente story para a referida, obrigou à implementação, por completo, da story5, o que impossibilitou completar este requisito. No entanto, a sua análise está completa e a documentação disponível, bem como alguns métodos da story 5 que serão re-aproveitados neste requisito
11 | Story11 | Eu, utilizador, quero ter uma sequência de expressões numa célula. | 2 | Imprescindivel | Done | 100 | User Story acabada mais cedo que o previsto
12 | Story12 | Eu, utilizador, quero que a aplicação suporte ciclos | 3 | Imprescindivel | Done | 100 | Falhou a previsão da documentação e diagramas.
13 | Story13 | Eu, utilizador, quero que possa alterar a folha de cálculo e que essas alterações sejam imediatamente visíveis noutras instâncias da aplicação que foram partilhadas. | 3 | Imprescindivel | Em curso | 90 | Falta apenas conseguir enviar informação alterada do servidor para todos os clientes
14 | Story14 | Eu, utlizador, quero encontrar outras instâncias da aplicação com a partilha activa | 2 | Imprescindivel | Done | 100
15 | Story15 | Eu, utilizador, quero que a aplicação sincronize automaticamente com a base de dados | 3 | Imprescindivel | Em curso
16 | Story16 | Eu, utilizador, pretendo que exista um mecanismo de segurança para aceder a partilhas, através de uma palavra-passe | 2 | Imprescindivel | Em curso
17 | Story17 | Eu, utilizador quero que a linguagem suporte uma nova variante de cilos. | 3 | Imprescindivel | Em curso
Story18
Story19
Story20
Story21
Story22
Story23
Story24
Story25
Story26
Story27
Story28
Story29
Story30
|  |  |  | Imprescindivel | Previsto
|  |  |  | Necessário | Em curso
|  |  |  | Desejável | Done
|  |  |  | Removida | Eliminada
Note on E2: Luis Melo: dias developer (2 dias, podem ser realizados 1 dia*2 developers ou 2 dias* 1 developer)

## Cartões de detalhe
Introdução
Aquando da Reunião de Planeamento do Sprint é afinado o dimensionamento da histórias (através do jogo de poker ou outro). Aquando deste refinamento do dimensionamento, é natural que a equipa de projecto identifique com maior clareza os requisitos da historia, critérios de aceitação, limite e exclusões. Aliás é este nível de detalhe que possibilita a afinação da estimativa de dimensionamento. Recorda-se que cada historia deve conter actividades de ciclo de desenvolvimento completo; identificação de requisitos, analise, design, codificação e teste; pelo que as estimativas devem contemplar o tempo necessário para todas as actividades. Podem ainda contemplar a produção de documentação. Só após a produção destes cartões devem as várias tarefas de desenvolvimento ser identificadas e colocadas em plano de sprint.
Identificação | Story 01
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero fazer a importação de dados de uma base de dados.
Dimensão (dias) | 1
Requisitos, conteudos e Características | A aplicação terá uma nova opção no seu menu, claramente visível onde será possível fazer a importação de dados a partir de uma base de dados.
Exclusões | A aplicaçao só irá suportar um sistema de gestão de base de dados para a importação de dados (HSQLDB).
Critérios de aceitação (done) | A aplicação deve permitir a importação de dados de uma base de dados.
Identificação | Story 02
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero fazer a exportação de dados para uma base de dados.
Dimensão (dias) | 1
Requisitos, conteudos e Características | A aplicação terá uma nova opção no seu menu, claramente visível onde será possível fazer a exportação de dados para uma base de dados.
Exclusões | A aplicação só irá suportar um sistema de gestão de base de dados para a exportação de dados (HSQLDB).
Critérios de aceitação (done) | A aplicação deve permitir a exportação de dados para uma base de dados.
Identificação | Story 03
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero que no menu da aplicação exista uma opção facilmente visivel para exportação/importação para base de dados.
Dimensão (dias) | 1
Requisitos, conteudos e Características | A aplicação terá no seu menu da interface gráfica duas novas opções correspondentes às funcionalidades de importação/exportação de dados para uma base de dados.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Estas duas funcionalidades incorporadas no menu da aplicação.
Identificação | Story 04
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, equipa de desenvolvimento, quero que quando selecciono a opção de importação/exportação de dados exista a possibilidade deter um ficheiro exemplo de como os dados estão estruturados.
Dimensão (dias) | 1
Requisitos, conteudos e Características | Deve existir um ficheiro template que funcionará como ajuda ao utilizador onde ele poderá ver como os dados serão estruturados para a importação/exportação de dados para a base de dados.
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Opção de ver o ficheiro quando o utilizador decide fazer importação/exportação para a base de dados.
Identificação | Story 05
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, pretendo usufruir de novas funcionalidades numa nova linguagem de fórmulas
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | O cleansheets reconhece a nova gramática
Exclusões | fórmulas complexas poderão não vir a ser incluídas
Critérios de aceitação (done) | A nova linguagem de fórmulas produz exactamente o mesmo resultado que a linguagem já existente
Identificação | Story 06
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, pretendo que a nova linguagem de formulas implemente pelo menos as mesmas funcionalidades da linguagem atual
Dimensão (dias) | 1
Requisitos, conteudos e Características | A nova linguagem irá apenas implementar as funcionalidades já existentes
Exclusões | A nova linguagem irá apenas implementar as funcionalidades já existentes
Critérios de aceitação (done) | A nova linguagem de fórmulas implemeta novas funcionalidades cujo resultado é coerente com o de aplicações semelhantes (ex. MS Excel)
Identificação | Story 07
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero partilhar uma area definida por mim, a outra aplicação
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | Ter um ip e porta válidos. Ter uma área definida.
Exclusões | Pode partlilhar celulas vazias
Critérios de aceitação (done) | Estabelecer a comunicação correctamente. Receber os dados correctos.
Identificação | Story 08
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero definir a quem partilho a informação
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | Ter um ip e porta válidos. Ter uma área definida.
Exclusões | Pode partlilhar celulas vazias
Critérios de aceitação (done) | Estabelecer a comunicação correctamente. Receber os dados correctos.
Identificação | Story 09
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, pretendo importar o conteúdo de uma tabela de um base de dados para a folha de cálculo do CleanSheets
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Comunicar com base de dados
Exclusões | Apenas é possível importar, no mínimo, 2 linhas da folha de cálculo
Critérios de aceitação (done) | Estabelecer comunicação com base de dados; receber dados correctamente
Identificação | Story 10
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, pretendo que a opção de exportação me permita escolher entre as possibilidades de acrescentar ou actualizador os novos dados
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | Comunicar com base de dados
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Estabelecer comunicação com base de dados, alterações na base de dados de acordo com o conteúdo exportado
Identificação | Story 11
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero ter uma sequência de expressões numa célula
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | A nova linguagem irá extender as funcionalidades existentes
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Ter um conjunto de expressões numa célula, executar todas e mostrar apenas a última executada
Identificação | Story 12
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero que a aplicação suporte ciclos
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | A nova linguagem irá extender as funcionalidades existentes
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Ter um ciclo de expressões numa célula, em que irá executar apenas se cumprir determinada condição
Identificação | Story 13
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero que possa alterar a folha de cálculo e que essas alterações sejam imediatamente visíveis noutras instâncias da aplicação que foram partilhadas.
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Permitir visualizar alterações automaticamente em todas as instâncias da aplicação conectadas
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Conseguir visualizar alterações em todas as instâncias da aplicação
Identificação | Story 14
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utlizador, quero encontrar outras instâncias da aplicação com a partilha activa
Dimensão (dias) | 2
Requisitos, conteudos e Características | Encontrar na mesma rede local instâncias da aplicação com patilha activa
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Conseguir visualizar todas as instâncias com partilha activa na mesma rede local
Identificação | Story 15
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, quero que a aplicação sincronize automaticamente com a base de dados
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Ter uma base de dados funcional. Ter a semana 1 e 2 bem implementadas
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Conseguir a implementação de uma sincronização básica entre base de dados e aplicação, de 30 em 30 segundos.
Identificação | Story 16
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, pretendo que exista um mecanismo de segurança para aceder a partilhas, através de uma palavra-passe
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | Ter um algoritmo de encriptação
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Garantir que ocorram partilhas apenas com introdução da palavra-passe correcta
Identificação | Story 17
Descrição da história (quem, o quê e porquê) | Eu, utilizador, pretendo que a aplicação suporte uma nova variante de ciclos
Dimensão (dias) | 3
Requisitos, conteudos e Características | A linguagem irá extender esta nova funcionalidade
Exclusões
Critérios de aceitação (done) | Suporte a esta nova variante de ciclos
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)
Identificação
Descrição da história (quem, o quê e porquê)
Dimensão (dias)
Requisitos, conteudos e Características
Exclusões
Critérios de aceitação (done)

## Sprint n1
Sprint nº | 1 |  | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  | 15 |  |  | Para cada Sprint a folha excel deve ser duplicada. No nome da folha deve ser colocado o número do sprint
Inicio | 2013-05-27 |  | Carga Prevista a usar (dias) |  |  | 10
Fim | 2013-05-31 |  | Variação (dias) |  |  | 5
User Stories deste Sprint
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) |  |  |  | Dimensão (dias) | commit final # |  | aa, bb, cc, dd, ee - devem ser substituidos pelas siglas dos membros da equipa de projecto
5 | Story 02 | Eu, utilizador, quero fazer a exportação de dados para a base de dados |  |  |  | 2 | 1f1580f
7 | Story 04 | Eu, equipa de desenvolvimento, quero que quando selecciono esta opção exista a possibilidade deter um ficheiro exemplo |  |  |  | 1
8 | Story 05 | Eu, utilizador, pretendo usufruir de novas funcionalidades numa nova linguagem de fórmulas |  |  |  | 2 | 7b9694f
4 | Story 06 | Eu, utilizador, pretendo que a nova linguagem de formulas implemente pelo menos as mesmas funcionalidades da linguagem atual |  |  |  | 1 | e7c0f39
1 | Story 07 | Eu, utilizador, quero partilhar uma area definida por mim, a outra aplicação |  |  |  | 2 | 7cabb41
2 | Story 08 | Eu, utilizador, quero definir a quem partilho a informação |  |  |  | 2 | 507fdc2
Carga Prevista a Usar (dias) | [5 empty] | 10
Plano | [6 empty] | Registo
Tarefa |  |  |  | ID Story | carga | Developer | % realização | 2013-05-27 |  |  | 2013-05-28 |  |  | 2013-05-29 |  |  | 2013-05-30 |  |  | 2013-05-31 |  |  | commit
[8 empty] | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC
Planeamento |  |  |  | 7, 8 | 1 | AS |  | x
Update à Wiki |  |  |  | 7, 8 | 5 | AS |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Estudar Socket's/Projeto/Threads |  |  |  | 7, 8 | 2 | AS |  | x |  |  | x
Documentação (Diagramas) |  |  |  | 7, 8 | 2 | AS |  |  |  |  | x |  |  | x
Receber Dados |  |  |  | 7, 8 | 2 | AS | [7 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | 507fdc2
Enviar Dados |  |  |  | 7, 8 | 2 | AS | [7 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | 7cabb41
Casos de Teste |  |  |  | 7, 8 | 2 | AS | [10 empty] | x |  |  | x
Documentação (Diagramas) |  |  |  | 1.2 | 1 | TP | [5 empty] | x
Pesquisa detalhada das ferramentas requiridas |  |  |  | 1.2 | 1 | TP | [5 empty] | x |  |  | x
Importar da base de dados |  |  |  | 1 | 1 | TP | [8 empty] | x |  |  | x
Exportar para base de dados |  |  |  | 2 | 1 | TP | [11 empty] | x |  |  | x |  | 1f1580f
Ficheiro template |  |  |  | 3 | 1 | TP | [14 empty] | x
Teste/Documentação |  |  |  | 1,2,3 | 1 | TP | [14 empty] | x
Update à Wiki |  |  |  | 5, 6 | 5 | JC |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Estudo de projecto/gramáticas em java |  |  |  | 5, 6 | 2 | JC | [6 empty] | x |  |  | x
Documentação (Diagramas) |  |  |  | 5, 6 | 1 | JC | [9 empty] | x
Definição nova gramática |  |  |  | 6 | 2 | JC | [9 empty] | x |  |  | x |  |  |  | e7c0f39
Adição de novas funcionalidades |  |  |  | 5 | 1 | JC | [15 empty] | x | 7b9694f
Note on J2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints

## Sprint n2
Sprint nº | 2 |  | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  | 15 |  |  | Para cada Sprint a folha excel deve ser duplicada. No nome da folha deve ser colocado o número do sprint
Inicio | 2013-06-03 |  | Carga Prevista a usar (dias) |  |  | 15
Fim | 2013-06-07 |  | Variação (dias) |  |  | 0
User Stories deste Sprint
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) |  |  |  | Dimensão (dias) | commit final # |  | aa, bb, cc, dd, ee - devem ser substituidos pelas siglas dos membros da equipa de projecto
9 | Story09 | Eu, utilizador, pretendo importar o conteúdo de uma tabela de um base de dados para a folha de cálculo do CleanSheets |  |  |  | 3
10 | Story10 | Eu, utilizador, pretendo que a opção de exportação me permita escolher entre as possibilidades de acrescentar ou actualizador os novos dados |  |  |  | 2
11 | Story11 | Eu, utilizador, quero ter uma sequência de expressões numa célula |  |  |  | 2 | d4cc7b1
12 | Story12 | Eu, utilizador, quero que a aplicação suporte ciclos |  |  |  | 3 | f9460a5
13 | Story13 | Eu, utilizador, quero que possa alterar a folha de cálculo e que essas alterações sejam imediatamente visíveis noutras instâncias da aplicação que foram partilhadas. |  |  |  | 4
14 | Story14 | Eu, utlizador, quero encontrar outras instâncias da aplicação com a partilha activa |  |  |  | 1 | a2bb407
Carga Prevista a Usar (dias) | [5 empty] | 15
Plano | [6 empty] | Registo
Tarefa |  |  |  | ID Story | carga | Developer | % realização | 2013-06-03 |  |  | 2013-06-04 |  |  | 2013-06-05 |  |  | 2013-06-06 |  |  | 2013-06-07 |  |  | commit
[8 empty] | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC
Update à Wiki |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 100 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Estudo de projecto |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 100 |  |  | x |  |  | x
Documentação (Diagramas) |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 90 |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Estudo de threads em Java |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 100 | [5 empty] | x
Estudo da implementação da user story 2 |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 100 | [5 empty] | x
Estudo da contextualização de HSQL e Derby em Java |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 100 | [8 empty] | x
Implementar importação a partir de base de dados |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 40 | [14 empty] | x
Adicionar opções de actualização/adição à folha actual |  |  |  | 9, 10 |  | JC | 40 | [14 empty] | x
Update à Wiki |  |  |  | 11, 12 | 1h | AS | 90 | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | ##
Estudo de projecto/gramáticas em java |  |  |  | 11, 12 | 3h | AS | 85 | x |  |  | x | [11 empty] | ##
Documentação (Diagramas) |  |  |  | 11, 12 | 5h | AS | 100 |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 2391bb1
Estudo de gramaticas em java |  |  |  | 11, 12 | 3h | AS | 85 | x |  |  | x | [11 empty] | ##
Estudo da implementação das users stories 5 e 6 |  |  |  | 11, 12 | 3h | AS | 100 | x |  |  | x | [11 empty] | ##
Implementar a user story 11 |  |  |  | 11 | 5h | AS | 100 | [6 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | 57e573b
Implementar a user story 12 |  |  |  | 12 | 7h | AS | 100 | [6 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 9805fd7
Junit |  |  |  | 11, 12 | 3h | AS | 100 | [9 empty] | x |  |  | x |  |  | f9460a5
Análise das user stories 7 e 8 |  |  |  | 13 | 3h | TP | 80 | [15 empty] | ##
Realização de diagramas |  |  |  | 13 | 1d | TP | 100 |  | x |  |  | x | [10 empty] | 6606402
Estudo de implementação |  |  |  | 13 | 1d | TP | 80 |  |  |  |  | x |  |  | x | [7 empty] | ##
Implementação da user story 13 |  |  |  | 13 | 2d | TP | 90 | [7 empty] | x | [7 empty] | 21e5649
Testes e documentação |  |  |  | 13 | 3h | TP | 75 | [7 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | 83ffa3a
Implementação da user story 14 |  |  |  | 14 | 1d | TP | 100 | [10 empty] | x |  |  | x |  | a2bb407
Note on J2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints

## Sprint n3
Sprint nº | 3 |  | Carga Disponível Estimada (dias) |  |  | 12 |  |  | Para cada Sprint a folha excel deve ser duplicada. No nome da folha deve ser colocado o número do sprint
Inicio | 2013-06-10 |  | Carga Prevista a usar (dias) |  |  | 7
Fim | 2013-06-14 |  | Variação (dias) |  |  | 5
User Stories deste Sprint
ISSUE | codigo | Descrição da história (quem, o quê e porquê) |  |  |  | Dimensão (dias) | commit final # |  | aa, bb, cc, dd, ee - devem ser substituidos pelas siglas dos membros da equipa de projecto
15 | Story 15 | Eu, utilizador, quero que a aplicação sincronize automaticamente com a base de dados |  |  |  | 3
17 | Story 17 | Eu, utilizador, pretendo que a aplicação suporte uma nova variante de ciclos |  |  |  | 3
13 | Story 13 | Eu, utilizador, quero que possa alterar a folha de cálculo e que essas alterações sejam imediatamente visíveis noutras instâncias da aplicação que foram partilhadas. |  |  |  | 1
Carga Prevista a Usar (dias) | [5 empty] | 7
Plano | [6 empty] | Registo
Tarefa |  |  |  | ID Story | carga | Developer | % realização | 2013-06-10 |  |  | 2013-06-11 |  |  | 2013-06-12 |  |  | 2013-06-13 |  |  | 2013-06-14 |  |  | commit
[8 empty] | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC | AS | TP | JC
Planeamento |  |  |  | 15 |  | AS |  |  |  |  | x
Update à wiki |  |  |  | 15 |  | AS |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
Estudo de base de dados |  |  |  | 15 |  | AS |  |  |  |  | x |  |  | x
Documentação |  |  |  | 15 |  | AS |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
Implementação da sincronização |  |  |  | 15 |  | AS | [7 empty] | x |  |  | x |  |  | x
Testes |  |  |  | 15 |  | AS | [10 empty] | x |  |  | x
Update à wiki |  |  |  | 9, 10, 16 |  | JC | [6 empty] | x
Estudo de projecto |  |  |  | 9, 10, 16 |  | JC | [6 empty] | x
Documentação (Diagramas) |  |  |  | 16 |  | JC | [12 empty] | x
Estudo de sockets em Java |  |  |  | 16 |  | JC | [12 empty] | x |  |  | x
Implementar importação a partir de base de dados |  |  |  | 9 |  | JC | [6 empty] | x | [5 empty] | x
Adicionar opções de actualização/adição à folha actual |  |  |  | 10 |  | JC | [9 empty] | x
Testes |  |  |  | 9, 10, 16 |  | JC | [15 empty] | x
Implementar utilização de palavra-passe para activar partilhas |  |  |  | 16 |  | JC | [12 empty] | x
Conclusão da implementação da issue 13 |  |  |  | 13 |  | TP | [5 empty] | x
Análise das stories 5, 6 e 12 |  |  |  | 17 |  | TP | [8 empty] | x
Design de análise de solução (diagramas) |  |  |  | 17 |  | TP | [11 empty] | x
Implementação da solução |  |  |  | 17 |  | TP | [14 empty] | x
Documentação |  |  |  | 17 |  | TP | [14 empty] | x
Testes unitários |  |  |  | 17 |  | TP | [14 empty] | x
Note on J2: Luis Melo: ver na folha "descrição e releases" a carga disponível estimada no plano de sprints